附件3：

珠龙镇珠龙村发展壮大村级集体经济实施方案

为了发展壮大我村集体经济实力，实现农民共同富裕，增强村级组织的服务功能，结合村情实际情况，特制定珠龙村集体经济发展实施方案。

一、基本情况

珠龙村位于珠龙镇西北方,滁定公路军窜村而过，交通便利，环境优美。全村总面积约6.5平方公里;辖十个村民组，全村总人口2150人;耕地面积4800亩，山地1500亩,可养水面350亩；目前，村集体有集体经济土地56.5亩，有经营性货币资金97.6099万元；经营性固定的资产0.3万元（其中：门面房100平米，估值 20万元；光伏发电60kw，估值37万元；）集体经济收入统一纳入镇“三资”代管中心统一 管理，并按照统一制度、统一审核、统一核算、统一公开、统一  档的“五统一”原则进行账务核算。村集体经济收入一律使用统一印制的“村级收入专业票据”，坚持民主理财、公开透明、群众监督的原则，建立健全财务公开制度。2018年，村集体经济收入0.36万元。

珠龙村有1个党总支，下辖2个党支部和8个党小组，共有党群文化活动室1座于村委会。全村党员74人（含预备党员1人）。其中女党员9人，占总数的12 %。村支部书记周友江，男，54岁，大专文化，2018年7月30日任村支部书记。

二、目标任务

珠龙村的资源禀赋，探索集体经济新的实现形式，2019年底，实现村级集体经济年收入达到5万元以上，2020年达到10万元以上，2022年达到15万元以上。能满足农村基层建设、服务和管理的支出需要。

三、发展模式（项目计划）、建设内容及资金投入情况

2019年项目计划

项目1

项目名称：村级门面房新建

项目建设内容：珠龙村结合美丽乡村项目在滁定路边原村部门面房重建两间门面房约200平方外出租，取得集体经济收益。

项目投资预算及资金来源：预计投资45万元，区级财政扶持村级集体经济发展资金5万元，村集体投资40万元。

预期收益：预计2019年收入2万元，2020-2022年，每年收入3万元。

项目2

项目名称：军民桥水面

项目建设内容：将到期军民桥水面对外发包

预期收益：预计2019年收入2万元，2020-2022年，每年收入2万元。

2020年项目计划：

项目名称：光伏电站扩建项目

项目建设内容：将原光伏电站60kw扩建规模为90kw。

项目投资预算及资金来源：预计投资20万元，村集体投资10万元，上级补助10万元。。

预期收益：预计2020年收入4万元，2020-2022年，每年收入5万元。

四、经营收益分配机制

1、村集体自营项目收入和出租发包资源资产收入分配：在确立净收入的基础上，提取40%公积公益金、管理费和必要的风险金，主要用于村集体经济再发展，剩下60%的净收入进行集体组织成员分配，优先分配给扶贫户。

2、村集体入股收入分配：按照入股协议，收到分红收益后，提取40%公积公益金、管理费和必要的风险金，主要用于村集体经济再发展，剩下60%的净收入进行集体组织成员分配，优先分配给扶贫户。

村集体年增加收入10万元以上，根据区文件精神，对村干部做出重大经济贡献给予一定的奖励。

五、村集体成员对项目发展意愿

一是村两委、党员群众对项目实施意愿强烈，经召开党员、村民代表会，与会人员积极讨论，均一致赞同项目发展。

二是有一定的工作基础。村党组织和村民委员会主要负责人政治素质过硬，村级组织凝聚力、战斗力强，村集体成员对发展村集体经济有积极性。